## Diagrama de Gantt
DIAGRAMA DE GANTT — PROYECTO INTEGRADOR - EQUIPO 4 - "DONATON"
Universidad Tecnológica Santa Catarina ¦ Mayo – Julio 2026
# | Etapa / Actividad | Inicio | Fin | S1 01/06 | S2 08/06 | S3 15/06 | S4 22/06 | S5 29/06 | S6 06/07 | S7 13/07 | S8 20/07 | S9 27/07
1 | Idea y conceptualización | 2026-06-04 | 2026-06-08 | 100%
2 | Diseño del Sistema | 2026-06-04 | 2026-06-08 | 100%
3 | Planificación (ERS, Docs) | 2026-06-08 | 2026-06-15 |  | 100% | [7 empty] | Total Completado del planograma
4 | Divisor de roles y Arquitectura | 2026-06-08 | 2026-06-15 |  | 100% | [7 empty] | 85.45%
5 | Diseño de Base de Datos | 08/06/226 | 2026-06-15 |  | 100%
6 | Desarrollo Web (React / PWA) | 2026-06-15 | 2026-07-10 |  |  | 90%
7 | Integración de BD y APIs de Pago | 2026-06-15 | 2026-07-10 |  |  | 100%
8 | Desarrollo Móvil (.NET MAUI) | 2026-06-15 | 2026-07-10 |  |  | 100%
9 | Pruebas estáticas y de integración | 2026-07-13 | 2026-07-24 | [6 empty] | 50%
10 | Liberación a PRD | 2026-07-13 | 2026-07-24 | [6 empty] | 100%
8 | Presentación Final | 27/07/2026 | 31/07/2026 | [8 empty] | 0%
LEYENDA
Tareas completadas
Tareas en Desarrollo
Tareas sin comienzo
Observaciones
Se desea priorizar el desarrollo web y posteriormente el desarrollo movil, sin mover las fechas planedas.
Se desarrollo la Api para manejar la BD como prioridad, teniendo la funcionalidad antes que el diseño.
Repositorio de GitHub
www.github.com/AdrianFMz/Donaton_3.0